Отчет

о ходе финансирования и оценки эффективности реализации муниципальной программы по Администрации Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области

за 4 квартал 2020 года

12.01.2021г          тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено в бюджете текущего года |  |  | Фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За отчетный период текущего года (нарастающим итогом) |  |  |  | % Исполнения муниципальной программы |  |  |
|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Всего | Средства областного бюджета |  | Средства местного бюджета | всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2020-2025 годы» | 218,000 | - | 218,000 | 216,503 |  | - | 216,503 | 99,3 | - | 99,3 |

Глава  Нижнегридинского сельсовета

Большесолдатского района                                                                                                                         Полунин Г.Н.