Отчет

о ходе финансирования и оценки эффективности реализации муниципальных программ по Администрации Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области

за 2  квартал 2018 года

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено в бюджете текущего года |  |  | Фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За отчетный период текущего года (нарастающим итогом) |  |  |  | % Исполнения муниципальной программы |  |  |
|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Всего | Средства областного бюджета |  | Средства местного бюджета | всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 1."Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Нижнегридинский сельсовет" Большесолдатского района Курской области на 2016-2020 годы" | 12,700 | - | 12,700 | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2."Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО "Нижнегридинский сельсовет" Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы". | 69,000 | - | 69,000 | 25,926 |  | - | 25,926 | 37,57 | - | 37,57 |
| 3."Развитие культуры" Нижнегрдинского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы. | 1614,967 | 664,274 | 950,693 | 1002,215 |  | 571,690 | 430,525 | 62,06 | 86,06 | 45,29 |
| 4."Социальная поддержка граждан" Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы" | 187,750 | - | 187,750 | 126,137 |  | - | 126,137 | 67,18 | - | 67,18 |
| 5."Повышение эффективности управления финансами" Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2016-2018 годы" | 0,138 | - | 0,138 | 0,68 |  | - | 0,68 | 49,28 | - | 49,28 |

- Глава Нижнегридинского сельсовета

- Большесолдатского района                                                                                                                        Плотников О.Д.